## Plan de Traitement des Risques
PLAN DE TRAITEMENT DES RISQUES (PTR) – ISO/IEC 27001:2022 / Loi 05-20
Organisme : ___________________ ¦ Cycle : ______ ¦ Responsable risques : ___________________
ID Risque | Actif concerné | Menace | Vulnérabilité | Impact (1-5) | Probabilité (1-5) | Criticité brute (I×P) | Niveau risque brut | Option traitement | Contrôle(s) A.X.X | Mesure(s) prévue(s) | Responsable action | Échéance | Priorité | Statut | Impact résiduel | Probabilité résiduelle | Criticité résiduelle | Risque résiduel acceptable ? | Preuve de traitement | Réf. Loi 05-20 / DNSSI | Commentaires
R-001 | Système ERP | Ransomware | Absence de sauvegarde hors-site | 5 | 4 | 20 | Très élevé | Réduction | A.12.4, A.12.5 | Stratégie sauvegarde 3-2-1 + test de restauration | RSSI | 2024-Q1 | Critique | Non démarré | [5 empty] | Art.12, DNSSI-EXP-05
R-002 | Active Directory | Usurpation d'identité | MFA non activé | 5 | 4 | 20 | Très élevé | Réduction | A.9.4 | Déploiement MFA (Microsoft Authenticator/Duo) | DSI | 2024-Q1 | Critique | Non démarré | [5 empty] | Art.15, DNSSI-ACC-04
R-003 | Data center | Panne électrique | Absence d'onduleur/groupe électrogène | 5 | 2 | 10 | Moyen | Réduction | A.11.6 | Installation UPS + groupe électrogène (30min+48h) | Responsable infra | 2024-Q2 | Haute | Non démarré | [5 empty] | Art.19, DNSSI-PHY-06
R-004 | Messagerie | Phishing | Absence de filtre anti-phishing | 4 | 5 | 20 | Très élevé | Réduction | A.13.5 | Déploiement Proofpoint/Mimecast + sensibilisation | RSSI | 2024-Q1 | Critique | Non démarré | [5 empty] | Art.11, DNSSI-COM-05
R-005 | Contrats fournisseurs | Fuite de données | Clauses sécurité absentes | 4 | 3 | 12 | Élevé | Réduction | A.15.2 | Révision des contrats avec clause de sécurité | Juriste | 2024-Q2 | Haute | Non démarré | [5 empty] | Art.17, DNSSI-FOU-02
R-006 | Accès VPN | Accès non autorisé | Authentification simple facteur | 5 | 3 | 15 | Élevé | Réduction | A.9.4, A.13.6 | MFA obligatoire sur VPN + log des connexions | DSI | 2024-Q1 | Critique | Non démarré | [5 empty] | Art.11, DNSSI-COM-06
R-007 | Données RH (SIRH) | Violation RGPD/09-08 | Absence registre des traitements | 3 | 4 | 12 | Élevé | Réduction | A.18.4 | Désignation DPO + registre traitements CNDP | DPO | 2024-Q2 | Haute | Non démarré | [5 empty] | Loi 09-08, CNDP
R-008 | Serveurs web | Exploitation vulnérabilité | Absence de gestion des patchs | 5 | 4 | 20 | Très élevé | Réduction | A.12.7, A.12.8 | Scan mensuel Nessus + patching sous 72h (critique) | DSI | 2024-Q1 | Critique | Non démarré | [5 empty] | Art.12, DNSSI-EXP-08
R-009 | Personnel | Erreur humaine | Absence de sensibilisation | 3,3 |  |  |  | Réduction | A.7.3 | Programme de sensibilisation annuel (LMS + phishing simulé) | RSSI | 2024-Q2 | Moyenne | Non démarré | [5 empty] | Art.10, DNSSI-RH-03
R-010 | Site de production | Sinistre physique | Absence de PCA/PRA | 5 | 2 | 10 | Moyen | Réduction | A.17.1, A.17.2 | Réalisation BIA + rédaction PCA/PRA + test annuel | RSSI | 2024-Q3 | Haute | Non démarré | [5 empty] | Art.18, DNSSI-CON-01
R-011
R-012
R-013
R-014
R-015
R-016
R-017
R-018
R-019
R-020
R-021
R-022
R-023
R-024
R-025
R-026
R-027
R-028
R-029
R-030
R-031
R-032
R-033
R-034
R-035
R-036
R-037
R-038
R-039
R-040
R-041
R-042
R-043
R-044
R-045
R-046
R-047
R-048
R-049
R-050
R-051
R-052
R-053
R-054
R-055
R-056
R-057
R-058
R-059
R-060
R-061
R-062
R-063
R-064
R-065
R-066
R-067
R-068
R-069
R-070
R-071
R-072
R-073
R-074
R-075
R-076
R-077
R-078
R-079
R-080
R-081
R-082
R-083
R-084
R-085
R-086
R-087
R-088
R-089
R-090
R-091
R-092
R-093
R-094
R-095
R-096
R-097
R-098
R-099
R-100

## Matrice des risques
MATRICE DES RISQUES – Carte thermique (Impact × Probabilité)
Impact ↓ / Probabilité → | 5 – Quasi certain | 4 – Probable | 3 – Possible | 2 – Improbable | 1 – Rare
1 – Négligeable | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
2 – Mineur | 8 | 6 | 4 | 2 | 0
3 – Modéré | 12 | 9 | 6 | 3 | 0
4 – Majeur | 16 | 12 | 8 | 4 | 0
5 – Catastrophique | 20 | 15 | 10 | 5 | 0
Légende :
1-5 : Risque FAIBLE – Acceptation possible
6-10 : Risque MOYEN – Plan d'action requis
11-15: Risque ÉLEVÉ – Action prioritaire
16-20: Risque TRÈS ÉLEVÉ – Action immédiate
21-25: Risque CRITIQUE – Traitement urgent / Direction