## Programme Audit
PROGRAMME D'AUDIT INTERNE SMSI – ISO/IEC 27001:2022 / Loi 05-20
Cycle d'audit : ______ ¦ Auditeur chef de file : ___________________ ¦ Approuvé par : ___________________
ID Audit | Domaine audité | Clauses / Annexe A | Auditeur(s) | Date planifiée | Date réelle | Type d'audit | Méthode | Périmètre | Statut | Nb constats | Nb NC majeures | Nb NC mineures | Nb points à améliorer | Rapport disponible ? | Date remise rapport | Plan d'actions associé | Date clôture actions | Commentaires
AUD-001 | Politique & Gouvernance SI | Cl.4,5,6,7 + A.5,A.6 | RSSI + Auditeur interne | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Audit documentaire | Revue documentaire + Entretiens | Politiques SI, organisation SMSI, rôles et responsabilités | Réalisé | 8 | 1 | 3 | 2 | Oui | 2024-02-20 | PAC-001 | 2024-04-30
AUD-002 | Contrôle d'accès & Identités | A.9, A.10 | DSI + Auditeur interne | 2024-03-10 | 2024-03-12 | Mixte | Entretiens + Tests techniques | IAM, MFA, revue des droits, PAM, comptes génériques | Réalisé | 12 | 2 | 5 | 4 | Oui | 2024-03-20 | PAC-002 | 2024-05-31
AUD-003 | Sécurité physique Datacenter | A.11 | Auditeur externe | 2024-04-05 |  | Audit terrain | Observation + Revue documentaire | Datacenter principal et site de secours | Planifié |  |  |  |  | Non
AUD-004 | Gestion des vulnérabilités & patchs | A.12.7, A.12.8 | DSI + RSSI | 2024-04-20 |  | Audit technique | Tests techniques (scan Nessus) | Serveurs, postes de travail, équipements réseau | Planifié |  |  |  |  | Non
AUD-005 | Gestion des incidents | A.16 | RSSI | 2024-05-15 |  | Audit documentaire | Revue du registre + entretiens | Procédures, registre incidents, délais notification DGSSI | Planifié |  |  |  |  | Non
AUD-006 | Continuité d'activité (PCA/PRA) | A.17 | RSSI + DG | 2024-06-10 |  | Mixte | Test de bascule + revue documentaire | PCA, PRA, résultats tests de restauration, BIA | Planifié |  |  |  |  | Non
AUD-007 | Conformité légale (Loi 05-20, 09-08) | A.18 | Juriste + RSSI | 2024-07-08 |  | Audit documentaire | Revue + entretiens DPO | Registre des traitements, conformité CNDP, notification DGSSI | Planifié |  |  |  |  | Non
AUD-008 | Relations fournisseurs | A.15 | Responsable achats + RSSI | 2024-08-15 |  | Audit fournisseur | Entretiens + revue contrats | Top 10 fournisseurs critiques, clauses sécurité, questionnaires | Planifié |  |  |  |  | Non

## Checklist Audit
CHECKLIST D'AUDIT ISO 27001:2022 – Questions par Contrôle
Code | Contrôle | Question d'audit | Éléments de preuve attendus | Constat | Note (1-5) | Observations
A.5.1 | Politiques pour la SI | La politique de sécurité est-elle documentée, signée et communiquée ? | Politique signée par DG, historique versions, preuve de diffusion
A.5.2 | Revue des politiques de SI | La politique a-t-elle été revue dans les 12 derniers mois ? | PV de revue daté, liste des participants, modifications apportées
A.6.1 | Organisation interne | Un comité de sécurité existe-t-il avec des réunions documentées ? | Organigramme SI, PV de réunions (min. 4/an)
A.6.2 | Mobilité et télétravail | Le contrôle A.6.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.3 | Attribution des responsabilités | Le contrôle A.6.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.4 | Séparation des tâches | Le contrôle A.6.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.5 | Responsabilités vis-à-vis des autorités | Le contrôle A.6.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.6 | Groupes d'intérêt spécifiques | Le contrôle A.6.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.7 | Gestion incidents en télétravail | Le contrôle A.6.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.6.8 | Gestion des capacités | Le contrôle A.6.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.1 | Vérification des antécédents | Le contrôle A.7.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.2 | Termes et conditions d'embauche | Le contrôle A.7.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.3 | Responsabilités de la direction (emploi) | Le contrôle A.7.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.4 | Processus disciplinaires | Le contrôle A.7.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.5 | Retour des actifs (fin contrat) | Le contrôle A.7.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.7.6 | Révocation des droits d'accès | Le contrôle A.7.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.1 | Inventaire des actifs | Le contrôle A.8.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.2 | Propriété des actifs | Le contrôle A.8.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.3 | Utilisation acceptable des actifs | Le contrôle A.8.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.4 | Restitution des actifs | Le contrôle A.8.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.5 | Classification des informations | Le contrôle A.8.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.6 | Étiquetage des informations | Le contrôle A.8.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.7 | Gestion des supports amovibles | Le contrôle A.8.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.8 | Effacement sécurisé des supports | Le contrôle A.8.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.9 | Supports physiques en transit | Le contrôle A.8.9 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.8.10 | Externalisation cloud | Le contrôle A.8.10 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.1 | Politique de contrôle d'accès | Le contrôle A.9.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.2 | Accès aux réseaux | Le contrôle A.9.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.3 | Gestion des mots de passe | Le contrôle A.9.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.4 | Authentification forte (MFA) | La MFA est-elle activée sur tous les accès distants (VPN, cloud) ? | Rapport console IAM (taux MFA >95%), configuration
A.9.5 | Révocation des droits | Le contrôle A.9.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.6 | Accès privilégiés (PAM) | Le contrôle A.9.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.7 | Réexamen des droits d'accès | Le contrôle A.9.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.8 | Comptes génériques | Le contrôle A.9.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.9 | Droits d'accès aux systèmes | Le contrôle A.9.9 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.10 | Accès aux applications | Le contrôle A.9.10 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.11 | Accès aux codes sources | Le contrôle A.9.11 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.12 | Systèmes de gestion des mots de passe | Le contrôle A.9.12 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.13 | Contrôle des accès aux utilitaires | Le contrôle A.9.13 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.9.14 | Accès distant des prestataires | Le contrôle A.9.14 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.10.1 | Politique de cryptographie | Le contrôle A.10.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.10.2 | Gestion des clés cryptographiques | Le contrôle A.10.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.1 | Périmètre de sécurité physique | Le contrôle A.11.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.2 | Contrôle d'accès physique | Le contrôle A.11.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.3 | Vidéoprotection | Le contrôle A.11.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.4 | Protection incendie | Le contrôle A.11.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.5 | Protection dégâts des eaux | Le contrôle A.11.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.6 | Alimentation électrique (UPS/GE) | Le contrôle A.11.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.7 | Climatisation et environnement | Le contrôle A.11.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.8 | Sécurité du câblage | Le contrôle A.11.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.9 | Maintenance des équipements | Le contrôle A.11.9 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.10 | Sécurité des équipements hors site | Le contrôle A.11.10 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.11 | Mise au rebut sécurisée | Le contrôle A.11.11 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.12 | Bureau propre / écran vide | Le contrôle A.11.12 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.13 | Équipements sans surveillance | Le contrôle A.11.13 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.14 | Protection des documents papier | Le contrôle A.11.14 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.11.15 | Zones de livraison et chargement | Le contrôle A.11.15 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.1 | Gestion des changements | Le contrôle A.12.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.2 | Gestion des capacités | Le contrôle A.12.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.3 | Protection antimalware | Le contrôle A.12.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.4 | Sauvegarde | La stratégie de sauvegarde 3-2-1 est-elle appliquée et testée ? | Rapport Veeam, PV de test de restauration daté de moins de 12 mois
A.12.5 | Restauration (RPO/RTO) | Le contrôle A.12.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.6 | Journalisation des événements | Le contrôle A.12.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.7 | Gestion des vulnérabilités | Le contrôle A.12.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.8 | Gestion des correctifs | Le contrôle A.12.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.9 | Surveillance des systèmes | Le contrôle A.12.9 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.10 | Protection des réseaux en production | Le contrôle A.12.10 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.11 | Synchronisation des horloges | Le contrôle A.12.11 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.12 | Installation de logiciels | Le contrôle A.12.12 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.13 | Audit des systèmes d'information | Le contrôle A.12.13 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.12.14 | Maîtrise des logiciels opérationnels | Le contrôle A.12.14 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.1 | Sécurité des réseaux | Le contrôle A.13.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.2 | Séparation des réseaux | Le contrôle A.13.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.3 | Séparation dev/production | Le contrôle A.13.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.4 | Transfert sécurisé d'informations | Le contrôle A.13.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.5 | Messagerie électronique | Le contrôle A.13.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.6 | Accès distants (VPN) | Le contrôle A.13.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.13.7 | Réseaux sans fil | Le contrôle A.13.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.1 | Exigences de sécurité SI | Le contrôle A.14.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.2 | Sécurité des applications (SAST) | Le contrôle A.14.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.3 | Protection des transactions | Le contrôle A.14.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.4 | Tests de sécurité (DAST/Pentest) | Le contrôle A.14.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.5 | Environnements sécurisés | Le contrôle A.14.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.6 | Contrôle des changements de code | Le contrôle A.14.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.7 | Protection du code source | Le contrôle A.14.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.8 | Données de test | Le contrôle A.14.8 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.9 | Externalisation du développement | Le contrôle A.14.9 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.10 | Packages et bibliothèques | Le contrôle A.14.10 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.11 | Déploiement sécurisé (CI/CD) | Le contrôle A.14.11 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.12 | Revue après déploiement | Le contrôle A.14.12 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.14.13 | Sécurité des API | Le contrôle A.14.13 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.15.1 | Politique fournisseurs | Le contrôle A.15.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.15.2 | Exigences contractuelles SI | Le contrôle A.15.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.15.3 | Chaîne d'approvisionnement | Le contrôle A.15.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.15.4 | Surveillance des services fournisseurs | Le contrôle A.15.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.15.5 | Incidents chez les fournisseurs | Le contrôle A.15.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.1 | Responsabilités et procédures incidents | Le contrôle A.16.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.2 | Signalement des incidents | Le contrôle A.16.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.3 | Réponse aux incidents | Le contrôle A.16.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.4 | Recueil des preuves numériques | Le contrôle A.16.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.5 | Remontée post-incident (REX) | Le contrôle A.16.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.16.6 | Notification aux autorités (DGSSI) | Les incidents critiques sont-ils notifiés à la DGSSI dans les 72h ? | Registre incidents avec dates de notification, accusés réception DGSSI
A.16.7 | Recueil des failles de sécurité | Le contrôle A.16.7 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.17.1 | Planification de la continuité (BIA) | Le contrôle A.17.1 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.17.2 | Mise en oeuvre du PCA/PRA | Le contrôle A.17.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.17.3 | Vérification des plans de continuité | Le contrôle A.17.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.17.4 | Disponibilité des moyens de traitement | Le contrôle A.17.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.18.1 | Conformité exigences légales | Un registre des exigences légales est-il tenu à jour (Loi 05-20, 09-08) ? | Registre des exigences légales revue annuellement
A.18.2 | Conformité exigences sécurité | Le contrôle A.18.2 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.18.3 | Audit interne de conformité | Le contrôle A.18.3 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.18.4 | Protection données personnelles (09-08) | Le contrôle A.18.4 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.18.5 | Revue de direction | Le contrôle A.18.5 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application
A.18.6 | Gestion des licences logicielles | Le contrôle A.18.6 est-il mis en œuvre et documenté ? | Politique, procédure ou preuve technique d'application

## Plan d'Actions Correctives
PLAN D'ACTIONS CORRECTIVES (PAC) – Post-Audit
À compléter après chaque audit interne ou externe
ID Action | ID Audit source | Contrôle concerné | Type de constat | Description de la non-conformité | Cause racine | Action corrective prévue | Responsable | Priorité | Échéance | Statut | Preuve de clôture | Date clôture | Efficacité vérifiée ? | Commentaires
PAC-001
PAC-002
PAC-003
PAC-004
PAC-005
PAC-006
PAC-007
PAC-008
PAC-009
PAC-010
PAC-011
PAC-012
PAC-013
PAC-014
PAC-015
PAC-016
PAC-017
PAC-018
PAC-019
PAC-020
PAC-021
PAC-022
PAC-023
PAC-024
PAC-025
PAC-026
PAC-027
PAC-028
PAC-029
PAC-030
PAC-031
PAC-032
PAC-033
PAC-034
PAC-035
PAC-036
PAC-037
PAC-038
PAC-039
PAC-040
PAC-041
PAC-042
PAC-043
PAC-044
PAC-045
PAC-046
PAC-047
PAC-048
PAC-049
PAC-050
PAC-051
PAC-052
PAC-053
PAC-054
PAC-055
PAC-056
PAC-057
PAC-058
PAC-059
PAC-060
PAC-061
PAC-062
PAC-063
PAC-064
PAC-065
PAC-066
PAC-067
PAC-068
PAC-069
PAC-070
PAC-071
PAC-072
PAC-073
PAC-074
PAC-075
PAC-076
PAC-077
PAC-078
PAC-079
PAC-080
PAC-081
PAC-082
PAC-083
PAC-084
PAC-085
PAC-086
PAC-087
PAC-088
PAC-089
PAC-090
PAC-091
PAC-092
PAC-093
PAC-094
PAC-095
PAC-096
PAC-097
PAC-098
PAC-099
PAC-100